## Projektterminplan
Projektterminplan |  | 2024-11-08 | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 2024-11-29 | 2024-12-06 | 2024-12-13 | 2024-12-20 | 2024-12-27 | 2025-01-03 | 2025-01-10 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 2025-01-31 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 2025-02-21 | 2025-02-28
Code | Bezeichnung | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Projekt: HomeSphere
1.2 | Projektmanagement | bar: 2024-11-08 to 2024-11-22
1.2.1 | Projekthandbuch (PHB) | bar: 2024-11-08 to 2024-11-22
1.2.2 | Projektaustrag (PA) | bar: 2024-11-15
1.2.3 | Projektstrukturplan (PSP) | bar: 2024-11-15
1.2.4 | Objektstrukturplan (OSP) | bar: 2024-11-22
1.2.5 | Projektumweltanalyse (PUA) | bar: 2024-11-08
1.2.6 | Projektterminplan (PTP) | bar: 2024-11-08
1.2.7 | Projektrecourcen und -kalkulation (PRK) | bar: 2024-11-08
1.3 | Design | bar: 2024-11-29 to 2024-12-13
1.3.1 | Benutzeroberfläche entwerfen | bar: 2024-11-29 to 2024-12-06
1.3.2 | Benutzererfahrungen (UX) gestalten | bar: 2024-11-29 to 2024-12-06
1.3.3 | Datenbankstruktur erstellen | bar: 2024-11-29 to 2024-12-06
1.3.4 | Prototypen erstellen
1.3.5 | Benutzerfeedback einholen und verbessern | bar: 2024-12-06 to 2024-12-13
1.4 | Programm Programmierung | bar: 2024-12-13 to 2025-02-28
1.4.1 | Backend-Architektur entwickeln | bar: 2024-12-13 to 2025-02-28
1.4.2 | Datenbank implementierung | bar: 2024-12-13 to 2024-12-20
1.4.3 | Frontend Programmierung | bar: 2024-12-13 to 2025-02-28
1.4.4 | API - Integration und Schnittstellen | bar: 2025-01-10 to 2025-01-31
1.4.5 | Datensicherheit und Datenschutz implementierung | bar: 2024-12-13 to 2024-12-27; 2025-02-07 to 2025-02-28
1.4.6 | Vue.js | bar: 2024-12-13 to 2025-02-28
1.5 | Testen | bar: 2025-02-14 to 2025-02-28
1.5.1 | Unit-Tests entwickeln und durchführen | bar: 2025-02-14 to 2025-02-28
1.5.2 | Systemtests und End-to-End-Tests | bar: 2025-02-14 to 2025-02-28
1.5.3 | Benutzerfreundlichkeit testen und verbessern | bar: 2025-02-14 to 2025-02-28
1.5.4 | Performance testen | bar: 2025-02-14 to 2025-02-28
1.5.5 | Sicherheitstests | bar: 2025-02-14 to 2025-02-28
1.5.6 | Kompatibilitätstests | bar: 2025-02-14 to 2025-02-28