## Ressourcen- und kalk. Plan
Ressourcenplan und Kostenplan
|  | Stundenaufwand Personal |  |  |  | Personalaufwand in h | Personalkosten in € | Material | Fremdleistungen | Sonstiges | Gesamt
|  | PL | PTM1 | PTM2 | PTM3
1. | Projekt: Hausverwaltungssystem | 615 | 2185 | 1895 | 0 | 4695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Phase 1: Projektmanagement | 60 | 15 | 25 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Projekthandbuch | 5 | 10 | 10 |  | 25 | 0 |  |  |  | 0
1.2.2 | Projektauftrag | 5 | 5 | 5 |  | 15 | 0 |  |  |  | 0
1.2.3 | Projektstrukturplan | 5 |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  | 0
1.2.4 | Objektstrukturplan | 5 |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  | 0
1.2.5 | Projektumweltanalyse |  |  | 10 |  | 10 | 0 |  |  |  | 0
1.2.6 | Projektterminplan | 20 |  |  |  | 20 | 0 |  |  |  | 0
1.2.7 | Projektressourcen- und Kostenplanung | 20 |  |  |  | 20 | 0 |  |  |  | 0
1.3 | Phase 2: Design | 35 | 70 | 70 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Benutzeroberfläche entwerfen | 10 | 20 | 20 |  | 50 | 0 |  |  |  | 0
1.3.2 | Benutzererfahrung (UX) gestalten | 5 | 5 | 5 |  | 15 | 0
1.3.3 | Datenbankstruktur erstellen |  | 25 | 25 |  | 50 | 0
1.3.4 | Prototypen erstellen | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3.5 | Benutzerfeedback einholen und verbessern | 20 | 20 | 20 |  | 60 | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Phase 3: Programm Entwicklung | 400 | 1800 | 1500 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Backend-Architektur entwickeln |  | 1000 |  |  | 1000 | 0 |  |  |  | 0
1.4.2 | Datenbank implementierung |  | 100 |  |  | 100 | 0 |  |  |  | 0
1.4.3 | Frontend Programmierung | 400 |  | 1500 |  | 1900 | 0 |  |  |  | 0
1.4.4 | API - Integration und Schnittstellen |  | 200 |  |  | 200 | 0 |  |  |  | 0
1.4.5 | Datensicherheit und Datenschutz implementierung |  | 500 |  |  | 500 | 0 |  |  |  | 0
1.5 | Phase 5: Testen | 120 | 300 | 300 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | Unit-Tests entwickeln und durchführen | 20 | 50 | 50 |  | 120 | 0 |  |  |  | 0
1.5.2 | Systemtests und End-to-End-Tests | 20 | 50 | 50 |  | 120 | 0 |  |  |  | 0
1.5.3 | Benutzerfreundlichkeit testen und verbessern | 20 | 50 | 50 |  | 120 | 0 |  |  |  | 0
1.5.4 | Performance Testen | 20 | 50 | 50 |  | 120 | 0 |  |  |  | 0
1.5.5 | Sicherheitstests | 20 | 50 | 50 |  | 120 | 0 |  |  |  | 0
1.5.5 | Kompatibilitätstests | 20 | 50 | 50 |  | 120 | 0 |  |  |  | 0
| Stundensätze: | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
Note on C2: Linus Wörndle: Personalaufwand wurde zwar in Stunden angegeben, man sie aber durch 30 Teilen und das dann als Stundenanzahl nehmen