## Main
Projektstart | Projektende
2024-07-04 | 2028-12-31
Alle Daten und Informationen werden über Github
Oder auf dem OneNote erfasst!
Projektziele:
• Familienkalender: Synchronisierbar mit iCloud und anderen Diensten.
• ToDo Liste: Aufgabenmanagement für Einzelpersonen und Familien.
• Einkaufsliste: Gemeinsame Liste für alle Haushaltsmitglieder.
• Haushaltsinventar: Überblick über alle Haushaltsgegenstände.
• Aufgabenverteilung: Zuweisung von Aufgaben an Familienmitglieder.
• Punkte- und Belohnungssystem: Motivation durch Punkte und Belohnungen.
• Strafen: Darstellung von Strafen für nicht erledigte Aufgaben.
• Finanzverwaltung: Verwaltung und Überblick über Haushaltsfinanzen.
• Chat: Kommunikation zwischen Familienmitgliedern per Chat.
• ChatBot: Unterstützung durch KI-Haushaltshilfen.
• Smarthome Steuerung (optional): Integration und Steuerung von Smarthome Geräten.
• Müllabfuhr Benachrichtigungen: Erinnerungen zur Müllentsorgung.
• Protokollierung: Verfolgung wiederkehrender Aufgaben wie Wartungen und Reparaturen.
• KI-empfohlene Termine: Vorschläge für Arzttermine, Impfungen und andere

## Zeiterfassung
|  | Zeiterfassung in Minuten | [6 empty] | Zeiterfassung, insgesamt
Datum | Beschreibung | PL | PTM1 | PTM2 | PTM3 | Erfolge |  |  | PL | PTM1 | PTM2 | PTM3
2024-11-08 | Aufsetzung Github, PM, Co. | 80 |  |  |  | Github aufgesetzt mit Wiki und Co. + PM (PSP) erstellt |  |  | 11 h 10 min | 11 h 10 min | 11 h 20 min | 0 h 0 min
| Erstellung PA | 20 | 20 | 100 |  | PA erstellt
| Erstellung Logo |  | 80 |  |  | Logo erstellt |  |  | Linus Wörndle | Christian Schallner | Fabian Lampert | NV
2024-11-12 | Anfrage UmweltV API | 20 | 20 | 20 |  | Bis zum heutigen Tag keine Antwort erhalten
| OneNote Features eintragen | 30 | 30 | 30 |  | Erledigt
| Design start | 50 | 50 | 50
2024-11-15 | Fabian fragt Adobe Programme an |  |  | 20 |  | Erfolg, Design wird nun per XD gemacht
| Ideensammlung | 35 |  |  |  |  | Projektstart | Projektende
| Designanfänge (Interface und Landing Page) | 65 | 70 |  |  | Erfolg | 2024-07-04 | 2028-12-31
| PM |  |  | 60
2024-11-19 | Design weitergemacht | 100 | 30 | 10
| Framework Recherche |  |  | 30 |  | Vue mit Bootstrap
| Aufsetzung Projekt |  | 70 | 60
2024-11-29 | Design weitermachen | 70
| Programmierung - ToDo |  |  | 100
| Programmierung - Backend |  | 100
2024-12-03 | Programmierung - ToDo |  | 70
| Überarbeitung .env Datei |  | 30
| Programmierung - Middleware |  |  | 100
| Programmierung und Design - Freundesliste | 100
2024-12-10 | Mockup auf den neuesten Stand |  |  | 30
| Authentifizierung Users |  |  | 70
| ToDo |  | 100
| Zwischenpräsentation | 100

## Aufgabenverteilung
Aufgaben | Durchführende/r | Deadline | PL | PTM1 | PTM2 | PTM3
Führung Projekthandbuch | PL | - | Linus Wörndle | NV | NV | NV
Projektauftrag | PL | 2024-07-04
PSP (Projektstrukturplan) | PL | 2024-07-04
OSP (Objektstrukturplan) | PL | 2024-07-05
PUA (Projektumweltanalyse) | PL | 2024-07-05
MSP (Projektmeilensteinplan) | PL | 2024-07-20 |  |  | Projektstart | Projektende
Erstellung: PTP (Projektterminplan) | PL | 2024-07-05 |  |  | 2024-07-04 | 2028-12-31
PRK (Projektrecourcen und -kalkulation) | PL | 2024-07-20
PRM (Projektrisikomanagement) | PL | 2024-07-23
Ende Projektmanagement | PL | 2024-07-31
Erledigt
Überfällig

## Projektterminplan
Projektterminplan | time axis 2024-07-04 to 2029-01-04
Code | AP-Bezeichnung | Verantwortung | Start | Ende | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1
1 | Projekt: Hausverwaltungssystem | PL | 2024-07-04 | 2028-12-31 | bar: 2024-07-04 to 2029-01-04
1.2 | Projektmanagement | PL | 2024-07-04 | 2024-07-31 | bar: 2024-07-04 to 2024-07-25; 2029-01-04
1.2.1 | Projekthandbuch (PHB) führung | PL | 2024-07-04 | 2024-07-31 | bar: 2024-07-04 to 2029-01-04
1.2.2 | Projektaustrag (PA) | PL | 2024-07-04 | 2024-07-04 | bar: 2024-07-04; 2029-01-04
1.2.3 | Projektstrukturplan (PSP) | PL | 2024-07-04 | 2024-07-04 | bar: 2024-07-04; 2029-01-04
1.2.4 | Objektstrukturplan (OSP) | PL | 2024-07-04 | 2024-07-05 | bar: 2024-07-04; 2029-01-04
1.2.5 | Projektumweltanalyse (PUA) | PL | 2024-07-04 | 2024-07-05 | bar: 2024-07-04; 2029-01-04
1.2.6 | Meilensteinplan (MSP) | PL | 2024-07-04 | 2024-07-20 | bar: 2024-07-04 to 2029-01-04
1.2.7 | Projektterminplan (PTP) | PL | 2024-07-04 | 2028-12-31 | bar: 2024-07-04 to 2029-01-04
1.2.8 | Projektrecourcen und -kalkulation (PRK) | PL | 2024-07-04 | 2024-07-20 | bar: 2024-07-04 to 2029-01-04
1.2.9 | Projektrisikomanagement (PRM) | PL | 2024-07-04 | 2024-07-20 | bar: 2024-07-11; 2029-01-04
1.3 | Design | PL | 2024-07-31 | 2024-12-31 | bar: 2024-07-25 to 2025-01-02; 2029-01-04
1.3.1 | Benutzeroberfläche entwerfen | PL | bar: 2024-07-25 to 2024-08-29; 2029-01-04
1.3.2 | Benutzererfahrungen (UX) gestalten | PL | bar: 2024-08-22 to 2024-09-19; 2029-01-04
1.3.3 | Datenbankstruktur erstellen | PL | bar: 2024-09-26 to 2024-10-03; 2029-01-04
1.3.4 | Prototypen erstellen | PL | bar: 2024-10-10 to 2024-11-07; 2029-01-04
1.3.5 | Benutzerfeedback einholen und verbessern | PL | bar: 2024-11-14 to 2024-12-26; 2029-01-04
1.4 | Programm Programmierung | PL | 2024-12-31 | 2027-12-31 | bar: 2025-01-02 to 2028-01-06; 2029-01-04
1.4.1 | Backend-Architektur entwickeln | PL | bar: 2025-01-02 to 2026-04-23; 2029-01-04
1.4.2 | Datenbank implementierung | PL | bar: 2026-04-30 to 2026-06-04; 2029-01-04
1.4.3 | Frontend Programmierung | PL | bar: 2026-06-11 to 2026-12-31; 2029-01-04
1.4.4 | API - Integration und Schnittstellen | PL | bar: 2027-01-07 to 2027-05-13; 2029-01-04
1.4.5 | Datensicherheit und Datenschutz implementierung | PL | bar: 2027-05-20 to 2028-01-06; 2029-01-04
1.4.6 | Vue.js mit Electron und Express als Sprachen | PL | bar: 2025-01-02 to 2025-02-13; 2029-01-04
1.5 | Design und Programmierung der Marketing Webseite | PL | 2027-12-31 | 2028-03-31 | bar: 2028-01-06 to 2028-04-06; 2029-01-04
1.5.1 | Auffälliges Design | PL | bar: 2028-01-06 to 2028-01-20; 2029-01-04
1.5.2 | Programmierung des Frontendes | PL | bar: 2028-01-27 to 2028-03-02; 2029-01-04
1.5.3 | Benutzerfreundlichkeit testen | PL | bar: 2028-03-09 to 2028-04-06; 2029-01-04
1.5.4 | Impressum, Kontakt, usw. erstellen | PL | bar: 2028-01-20 to 2028-01-27; 2029-01-04
1.6 | Testen | PL | 2028-03-31 | 2028-06-30 | bar: 2028-04-06 to 2028-07-06; 2029-01-04
1.6.1 | Unit-Tests entwickeln und durchführen | PL | bar: 2028-04-06 to 2028-05-25; 2029-01-04
1.6.2 | Systemtests und End-to-End-Tests | PL | bar: 2028-04-27 to 2028-05-25; 2029-01-04
1.6.3 | Benutzerfreundlichkeit testen und verbessern | PL | bar: 2028-05-04 to 2028-05-25; 2029-01-04
1.6.4 | Performance testen | PL | bar: 2028-06-01 to 2028-07-06; 2029-01-04
1.6.5 | Sicherheitstests | PL | bar: 2028-06-01 to 2028-07-06; 2029-01-04
1.6.6 | Kompatibilitätstests | PL | bar: 2028-06-01 to 2028-07-06; 2029-01-04
1.7 | Marketing | PL | 2028-06-30 | 2028-12-31 | bar: 2028-07-06 to 2029-01-04
1.7.1 | Marketingstrategie entwickeln | PL | bar: 2028-07-06 to 2028-09-07; 2029-01-04
1.7.2 | Zielgruppe analysieren | PL | bar: 2028-07-06 to 2028-09-07; 2029-01-04
1.7.3 | Werbematerialien erstellen | PL | bar: 2028-09-14 to 2028-11-02; 2029-01-04
1.7.4 | Social Media Kampagnen starten | PL | bar: 2028-07-06 to 2029-01-04
1.7.5 | E-Mail Marketing und Newsletter | PL | bar: 2028-10-19 to 2029-01-04
1.7.6 | Bezahlte Werbung | PL | bar: 2028-12-07 to 2029-01-04
1.7.7 | Social Media Content Marketing | PL | bar: 2028-07-06 to 2029-01-04
1.7.8 | Partnerschaften und Kooperationen | PL | bar: 2028-12-07 to 2029-01-04
1.7.9 | Erfolge überwachen, analysieren und verbessern | PL | bar: 2028-07-06 to 2029-01-04

## Projektmeilensteinplan
Projektterminplan | time axis 2024-07-04 to 2029-01-04
Code | AP-Bezeichnung | Verantwortung | Start | Ende | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1
1 | Meilensteine | PL | 2024-07-04 | 2028-12-31
1.1.1 | Projektstart | PL | 2024-07-04 | 2024-07-04 | bar: 2024-07-04
1.1.2 | Projektmanagement | PL | 2024-07-04 | 2023-07-31 | bar: 2024-07-04 to 2024-07-25
1.1.3 | Design | PL | 2023-07-31 | 2024-12-31 | bar: 2024-07-25 to 2024-12-26
1.1.4 | Programm | PL | 2024-12-31 | 2027-12-31 | bar: 2024-12-26 to 2027-12-30
1.1.5 | Webseite | PL | 2027-12-31 | 2028-03-31 | bar: 2027-12-30 to 2028-03-30
1.1.6 | Testen | PL | 2028-03-31 | 2028-06-30 | bar: 2028-03-30 to 2028-06-29
1.1.7 | Vermarktung | PL | 2028-06-30 | xx.xx.xxxx | bar: 2028-06-29 to 2029-01-04
1.1.8 | Projektende | PL | 2028-12-31 | 2028-12-31 | bar: 2029-01-04

## Ressourcen- und kalk. Plan
Ressourcenplan und Kostenplan
|  | Stundenaufwand Personal |  |  |  | Personalaufwand in h | Personalkosten in € | Material | Fremdleistungen | Sonstiges | Gesamt
|  | PL | PTM1 | PTM2 | PTM3
1. | Projekt: Hausverwaltungssystem | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Phase 1: Projektmanagement | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Projekthandbuch | 2 |  |  |  | 2 | 0 |  |  |  | 0
1.2.2 | Projektauftrag | 1 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.3 | Projektstrukturplan | 2 |  |  |  | 2 | 0 |  |  |  | 0
1.2.4 | Objektstrukturplan | 1 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.5 | Projektumweltanalyse | 1 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.6 | Meilensteinplan | 1 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.7 | Projektterminplan | 2 |  |  |  | 2 | 0 |  |  |  | 0
1.2.8 | Projektressourcen- und Kostenplanung | 1 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.9 | Projektrisikomanagement | 1 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.3 | Phase 2: Design | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Benutzeroberfläche entwerfen |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.3.2 | Benutzererfahrung (UX) gestalten |  |  |  |  | 0 | 0
1.3.3 | Datenbankstruktur erstellen |  |  |  |  | 0 | 0
1.3.4 | Prototypen erstellen |  |  |  |  | 0 | 0
1.3.5 | Benutzerfeedback einholen und verbessern |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Phase 3: Programm Entwicklung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Backend-Architektur entwickeln |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.4.2 | Datenbank implementierung |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.4.3 | Frontend Programmierung |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.4.4 | API - Integration und Schnittstellen |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.4.5 | Datensicherheit und Datenschutz implementierung |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.5 | Phase 4: Marketing Webseite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | Auffälliges Design |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.5.2 | Programmierung des Frontendes |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.5.3 | Benutzerfreundlichkeit testen |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.5.4 | Impressum, Kontakt, usw. erstellen |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.6 | Phase 5: Testen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | Unit-Tests entwickeln und durchführen |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.6.2 | Systemtests und End-to-End-Tests |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.6.3 | Benutzerfreundlichkeit testen und verbessern |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.6.4 | Performance Testen |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.6.5 | Sicherheitstests |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.6.6 | Kompatibilitätstests |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.7 | Phase 6: Marketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1 | Marketingstrategie entwickeln |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.7.2 | Zielgruppe analysieren |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.7.3 | Werbematerialien erstellen |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.7.4 | Social Media Kampagne starten |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.7.5 | E-Mail Marketing und Newsletter |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.7.6 | Bezahlte Werbung |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.7.7 | Social Media Content Marketing |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.7.8 | Partnerschaften und Kooperation |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.7.9 | Erfolge überwachen, analysieren und verbessern |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Stundensätze: | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0