## Main
Projektstart | Projektende
2024-07-04 | 2028-12-31
Alle Daten und Informationen werden über Github
Oder auf dem OneNote erfasst!
Projektziele:
• Familienkalender: Synchronisierbar mit iCloud und anderen Diensten.
• ToDo Liste: Aufgabenmanagement für Einzelpersonen und Familien.
• Einkaufsliste: Gemeinsame Liste für alle Haushaltsmitglieder.
• Haushaltsinventar: Überblick über alle Haushaltsgegenstände.
• Aufgabenverteilung: Zuweisung von Aufgaben an Familienmitglieder.
• Punkte- und Belohnungssystem: Motivation durch Punkte und Belohnungen.
• Strafen: Darstellung von Strafen für nicht erledigte Aufgaben.
• Finanzverwaltung: Verwaltung und Überblick über Haushaltsfinanzen.
• Chat: Kommunikation zwischen Familienmitgliedern per Chat.
• ChatBot: Unterstützung durch KI-Haushaltshilfen.
• Smarthome Steuerung (optional): Integration und Steuerung von Smarthome Geräten.
• Müllabfuhr Benachrichtigungen: Erinnerungen zur Müllentsorgung.
• Protokollierung: Verfolgung wiederkehrender Aufgaben wie Wartungen und Reparaturen.
• KI-empfohlene Termine: Vorschläge für Arzttermine, Impfungen und andere

## Zeiterfassung
|  | Zeiterfassung in Minuten | [6 empty] | Zeiterfassung, insgesamt
Datum | Beschreibung | PL | PTM1 | PTM2 | PTM3 | Erfolge |  |  | PL | PTM1 | PTM2 | PTM3
2024-11-08 | Aufsetzung Github, PM, Co. | 80 |  |  |  | Github aufgesetzt mit Wiki und Co. + PM (PSP) erstellt |  |  | 14 h 30 min | 14 h 30 min | 14 h 30 min | 0 h 0 min
| Erstellung PA | 20 | 20 | 100 |  | PA erstellt
| Erstellung Logo |  | 80 |  |  | Logo erstellt |  |  | Linus Wörndle | Christian Schallner | Fabian Lampert | NV
2024-11-12 | Anfrage UmweltV API | 20 | 20 | 20 |  | Bis zum heutigen Tag keine Antwort erhalten
| OneNote Features eintragen | 30 | 30 | 30 |  | Erledigt
| Design start | 50 | 50 | 50
2024-11-15 | Fabian fragt Adobe Programme an |  |  | 20 |  | Erfolg, Design wird nun per XD gemacht
| Ideensammlung | 35 |  |  |  |  | Projektstart | Projektende
| Designanfänge (Interface und Landing Page) | 65 | 70 |  |  | Erfolg | 2024-07-04 | 2028-12-31
| PM |  |  | 60
2024-11-19 | Design weitergemacht | 100 | 30 | 10
| Framework Recherche |  |  | 20 |  | Vue mit Bootstrap
| Aufsetzung Projekt |  | 70 | 60
2024-11-29 | Design weitermachen | 70
| Programmierung - ToDo |  |  | 100
| Programmierung - Backend |  | 100
2024-12-03 | Programmierung - ToDo |  | 70
| Überarbeitung .env Datei |  | 30
| Programmierung - Middleware |  |  | 100
| Programmierung und Design - Freundesliste | 100
2024-12-10 | Mockup auf den neuesten Stand |  |  | 30
| Authentifizierung Users |  |  | 70
| ToDo |  | 100
| Zwischenpräsentation | 100
2024-12-17 | Einkaufsliste |  |  | 100
| Backend |  | 100
| Dokumentation | 100
2024-01-14 | Einkaufsliste und ToDo |  |  | 100
| Backend |  | 100
| Dokumentation | 100